## 时间计划表
2023年年度人才盘点时间计划
阶段 | 项目 | 序号 | 评估维度 | 说明 | 责任人 | 完成时间节点
计划 | 方案输出 | 1 | 盘点方案确定 | 1.梳理盘点思路和具体步骤 2.明确评价标准和评价关系 3.实施前的准备工作（各表格确定） 4.提交人才盘点方案 | 周嘉莉 朱雅曼 | 2023/11/10至2023/11/30
实施 | 业绩测评 | 2 | 工作结果 绩效考核结果 | 1.人力行政部门分发表格至各部门负责人；（按小组分配） 2.直接上级打分 | 各部门负责人 | 2023/12/1至2023/12/8
| 素质测评 | 3 | 根据层级模型对相应岗位人员进行素质测评 | 1.人力行政部门分发表格至各部门负责人； 2.直接上级打分 | 各部门负责人 | 2023/12/1至2023/12/8
|  | 4 | 评分统计 | 1.人力行政部门收集业绩评价表，素质评价表； 2.人力行政部门统计"业绩评价分""素质评价分"，九宫格定位； | 人力行政 | 2023/12/9至2023/12/13
| 性格测评 | 5 | 附加性格测评 | DR01测评（如有需要），由人力行政部门分发给需测评人员； | 人力行政 | 2023/12/14至2023/12/17
校准 | 校准确定 | 6 | 开人才校准会议 | 人力行政部门组织各部门开展人才校准会议 | 各部门负责人、人力行政 | 2023/12/18至2023/12/31
|  | 7 | 确定最终评价结果 | 九宫格最终定位，由人力行政部门做最后定位统计工作 | 各部门负责人、人力行政 | 2024/1/1至2024/1/8
总结 | 盘点落地 | 8 | 人力资源整合 | 人员淘汰、人才选择、人才激励、人才培养的计划建议 | 各部门负责人、人力行政 | 2024-01-15

## Sheet1
人才九宫格
| 高 |  | 2+ | 1
|  |  | 核心骨干 | 超级明星
|  | 3 | 15% | 5-10%
业绩待提升
10-15%
|  |  | 2 | 2+
素 |  |  | 中坚力量 | 核心骨干
质 | 中 |  | 35-50% | 15%
|  | 5 | 4
|  | 业绩素质 | 素质待提升
|  | 待提升 | 10%
| 低 | 5%
|  | 低 | 中 | 高
业绩